Отчет о реализации проекта по разработке бренда ДОО

за 2021-2022 учебный год

- Наименование - МАДОУ «Детский сад № 24»

- Название проекта - «В одной связке»

- Цель и задачи проекта

Цель: развитие детского и семейного туризма, в том числе с применением дистанционных технологий.

Задачи:

- выявить семьи, увлеченные туризмом, в дошкольных образовательных учреждениях города Березники;

- укрепить стремление детей участвовать в походах, развивать интерес к сотрудничеству, воспитывать силу воли и стремление добиваться результата;

-  привлечь педагогов ДОУ к организации мероприятий и оказанию помощи семьям, желающим принять участие в спортивно-туристических мероприятиях;

- создать условия для приобщения как можно большего количества семей к туристическим мероприятиям;

- обобщить и внедрить опыт организации туристической деятельности с семьями на городском уровне.

- Этапы реализации проекта (с указанием сроков):

- Разработка и утверждение локальных нормативных актов для реализации проекта (плана, положений, приказов) (сентябрь 2021)

- Заключение договоров и закупка необходимого оборудования (ноябрь 2021-май 2022)

- Реализация проекта, проведение мероприятий (сентябрь 2021-июнь 2022)

- Подведение итогов по результатам реализации проекта (июнь 2022)

- Ожидаемый результат

- привлечение к участию в туристической спартакиаде до 40% ДОУ г.Березники;

-активное участие в спартакиаде не менее 200 человек (взрослые и дети);

-обеспечение материально-технической базы организации специальным оборудованием для проведения спортивно- туристических мероприятий.

- Продукты деятельности по результатам реализации проекта (за отчетный период)

1) «Семейный турслет «В одной связке» – 02.10.2021

2) «Городская семейная спартакиада по туризму среди ДОУ «В одной связке», 90 лет «Азоту» - ровеснику города» - январь 2022 – июнь 2022

3) Фестиваль по детскому скалолазанию «Восхождение на Полюд», посвященный 90-летию г.Березники для воспитанников МАДОУ «Детский сад № 24» - апрель 2022

- Мероприятия, проводимые в ДОО по реализации проекта (за отчетный период) – добавляем в таблицу столбики по кол-ву мероприятий

| Формат | очно | дистанционно | Дистанционно, с предоставлением видеоролика | Дистанционно, с предоставлением видеоролика | очно, по графику | дистанционно | очно, по графику | очно, по графику | очно | дистанционно, с предоставлением видеоролика | очно, по графику | очно | очно, по графику | очно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название | Семейный турслет «В одной связке» | Видеоконференция «О проведении «Городской семейной спартакиада по туризму среди семей «В одной связке», 90 лет «Азоту» - ровеснику города» | Конкурс «Визитная карточка» | Конкурс туристической песни «У костра» | Конкурс «Семейное ориентирование в лабиринте» | Видеоконференция проведение конкурсов «Фотоквест», «Опытная площадка» | Конкурс «На скалодром-всей семьей» | Конкурс «Установка палатки» | Конкурс «Фотоквест» | Конкурс «Опытная площадка» (выращивание рассады цветов с применением удобрений) | Фестиваль по детскому скалолазанию «Восхождение на Полюд», посвященный 90-летию г.Березники, для воспитанников МАДОУ «Детский сад № 24» | Семейный субботник «Подарим клумбу родному городу!» | Конкурс «Семейная турполоса» | Праздник «Закрытие «Городской семейной спартакиада по туризму среди семей «В одной связке», 90 лет «Азоту» - ровеснику города» |
| Количество участников - педагоги, - дети, - родители (законные представители), - ДОО -участники мероприятия | 48 участников, 6 семейных команд: - педагоги – 0; - дети – 24; - родители - 24; - ДОО -участники мероприятия – 1. | 56 участников, 15 семейных команд: - педагоги – 18; - дети – 0; - родители - 38; - ДОО -участники мероприятия – 8. | 120 участников, 15семейных команд: - педагоги – 0; - дети – 60; - родители - 60; - ДОО -участники мероприятия – 8. | 112 участников 14 семейных команд: - педагоги – 0; - дети – 56; - родители - 56; - ДОО -участники мероприятия – 7. | 112 участников 14 семейных команд: - педагоги – 0; - дети – 56; - родители - 56; - ДОО -участники мероприятия – 7. | 120 участников, 15семейных команд: - педагоги – 0; - дети – 60; - родители - 60; - ДОО -участники мероприятия – 8. | 120 участников, 15семейных команд: - педагоги – 0; - дети – 60; - родители - 60; - ДОО -участники мероприятия – 8. | 120 участников, 15семейных команд: - педагоги – 0; - дети – 60; - родители - 60; - ДОО -участники мероприятия – 8. | 120 участников, 15семейных команд: - педагоги – 0; - дети – 60; - родители - 60; - ДОО -участники мероприятия – 8. | 104 участника, 13 семейных команд: - педагоги – 0; - дети – 52; - родители - 52; - ДОО -участники мероприятия – 7. | 104 участника - педагоги – 0; - дети – 104; - родители - 0; - ДОО -участники мероприятия – 1. | 66 участников, 15 семейных команд: - педагоги – 8; - дети – 32; - родители - 26; - ДОО -участники мероприятия – 8. | 120 участников, 15семейных команд: - педагоги – 0; - дети – 60; - родители - 60; - ДОО -участники мероприятия – 8. | 132 участника, 15семейных команд: - педагоги – 12; - дети – 60; - родители - 60; - ДОО -участники мероприятия – 8. |
| Привлечение социальных партнеров (представителей от предприятий города, депутатов, индивидуальных предпринимателей, СМИ и др.) | нет | нет | -филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим»; - МАУ ДО «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» - МАУ «ЦСОиРО»; -депутат по 16 городскому округу Р.В.Сорокин | -филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим»; - МАУ ДО «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» - МАУ «ЦСОиРО»; -депутат по 16 городскому округу Р.В.Сорокин | -филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим»; - МАУ ДО «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» - МАУ «ЦСОиРО»; -депутат по 16 городскому округу Р.В.Сорокин - СМИ, Телевидение «АЗОТ», «Верхнекамье ТВ» |  | -филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим»; - МАУ ДО «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» - МАУ «ЦСОиРО»; -депутат по 16 городскому округу Р.В.Сорокин - СМИ, Телевидение «АЗОТ», «Верхнекамье ТВ» | -филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим»; - МАУ ДО «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» - МАУ «ЦСОиРО»; -депутат по 16 городскому округу Р.В.Сорокин | -филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим»; - МАУ ДО «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» - МАУ «ЦСОиРО»; -депутат по 16 городскому округу Р.В.Сорокин -лыжная база «Азот» - спортивный комплекс «Азот» -музей «Азот» | -филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим»; - МАУ ДО «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» - МАУ «ЦСОиРО»; -депутат по 16 городскому округу Р.В.Сорокин | - МАУ ДО «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» | -филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим»; - СМИ, телевидение - «АЗОТ», «Верхнекамье ТВ»; - Отдел охраны окружающей среды управления по охране окружающей среды и природопользованию администрации г.Березники | - МАУ ДО «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» - МАУ «ЦСОиРО»; -депутат по 16 городскому округу Р.В.Сорокин - СМИ, Телевидение «АЗОТ», «Верхнекамье ТВ» | -филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим»; - МАУ ДО «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» - МАУ «ЦСОиРО»; -депутат по 16 городскому округу Р.В.Сорокин - СМИ, Телевидение «АЗОТ», «Верхнекамье ТВ» |
| Ссылки на пост в ВКонтакте, официальном сайте и др. | 1) https://vk.com/public195831212 (2 поста) | 1) https://vk.com/public210165125 (2 поста) 2) https://vk.com/public195831212 (1 репост) 3) https://vk.com/azottv?w=wall-99792145_6099 (открытие скалодрома) 4) https://vk.com/public194650024?w=wall-194650024_5721 5) https://vk.com/public194650024?w=wall-194650024_5646 | 1) https://vk.com/public210165125 (16 постов) 2) https://vk.com/public195831212 (3 репоста) | 1) https://vk.com/public210165125 (16 постов) 2) https://vk.com/public195831212 (3 репоста) | 1) https://vk.com/public210165125 (10 постов) 2) https://vk.com/public195831212 (8 репостов) 3) https://vk.com/azottv?w=wall-99792145_6211 4) https://vk.com/public194650024?w=wall-194650024_5969 5) https://vk.com/public194650024?w=wall-194650024_5912 | 1) https://vk.com/public210165125 (3 поста) 2) https://vk.com/public195831212 (1 репост) | 1) https://vk.com/public210165125 (18 постов) 2) https://vk.com/public195831212 (15 репостов) 3) https://vk.com/azottv?w=wall-99792145_6608 4) https://vk.com/public194650024?w=wall-194650024_6248 (фестиваль по скалолазанию) | 1) https://vk.com/public210165125 (18 постов) 2) https://vk.com/public195831212 (3 репоста) | 1) https://vk.com/public210165125 (18 постов) 2) https://vk.com/public195831212 (3 репоста) | 1) https://vk.com/public210165125 (15 постов) 2) https://vk.com/public195831212 (5 репостов) | 1) https://vk.com/public195831212 (3 поста) | 1) https://priroda.permkrai.ru/novosti/?id=260517 2) https://vk.com/brz_official?w=wall-173907682_26799 3) https://admbrk.ru/ohrana-okruzhayushhej-sredy-i-prirodopolzovanie/aktsiya-dni-zashhity-ot-ekologicheskoj-opasnosti/ 4) https://vk.com/azottv 5) https://vk.com/public194650024?w=wall-194650024_6264 6) https://vk.com/public210165125 (3 поста) 7) https://vk.com/public195831212(3 репоста) | 1) https://vk.com/public210165125 (17 постов) 2) https://vk.com/public195831212 (15 репостов) 3) https://vk.com/azottv?w=wall-99792145_7393 4) https://vk.com/public194650024?w=wall-194650024_6288 5) https://vk.com/public194650024?w=wall-194650024_6261 | 1) https://vk.com/public210165125 (на страничке В ОДНОЙ СВЯЗКЕ размещено9 постов) 2) https://vk.com/public195831212 (на страничке МАДОУ «Детский сад №24» размещено7 репостов) 3) https://vk.com/azottv?w=wall-99792145_7460 |
| - из них, размещенных под хэштегом #продвигаемидеивместе) |  | 1) https://vk.com/azottv?w=wall-99792145_6099 (открытие скалодрома) 2) https://vk.com/public194650024?w=wall-194650024_5721 3) https://vk.com/public194650024?w=wall-194650024_5646 |  |  | 1) https://vk.com/public210165125 (8 постов) 2) https://vk.com/public195831212 (8 репостов) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) https://vk.com/public210165125 (на страничке В ОДНОЙ СВЯЗКЕ размещено7 постов) 2) https://vk.com/public195831212 (на страничке МАДОУ «Детский сад №24» размещено7 репостов) |

- Финансирование проекта (сколько потрачено денег за отчетный период и из каких средств)

- средства ДОО (внебюджет, с дополнительных образовательных услуг) на общую сумму – 62 636 руб., из них:

- приобретен и установлен скалодром (средства внебюджета) на сумму 25500 руб.

- плакат-растяжка «Приветствуем участников семейного турслета» на сумму 3000 руб.

- палатки туристические (2-х местные - 2 штуки) на сумму 19220 руб.

- ценные подарки (настольные игры «Хоккей», «Футбол», «Аэрохоккей») на сумму 7025 руб.

- канцтовары (бумага ксероксная, пленка для ламинирования, дипломы и сертификаты, рамки) на сумму 3173 руб.

- материалы для украшения спортивного участка и проведения праздника (шары, ленты, вода питьевая бутилированная, одноразовые стаканчики) на сумму 1815 руб.

- услуги диджея - по договору ГПХ на сумму 3000 руб.

- средства спонсора - филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

- приобретен и установлен скалодром (средства гранта - в рамках конкурса муниципальных образовательных инициатив) на сумму 100000 руб.;

- кубки (3 шт.) и медали (24 шт.) на сумму 6094 руб.;

- передано комплексное удобрение «Тукосмесь» для выращивания рассады командам - участникам (безвозмездно);

- передана форма для участников корпоративного проекта «Ребята – удобрята» (банданы, футболки, браслеты) детям-участникам в количестве 60 штук;

- сладкие призы (конфеты) детям-участникам в количестве 60 штук.

- средства спонсора - депутат по 16 городскому округу Р.В.Сорокина:

- закуплены памятные сувениры (значки) в количестве 60 штук на сумму 2000 руб.

4) средства спонсора – «Роллердром «Апельсин» (на 1 часовое катание на роликах для ребенка) в количестве 60 штук на сумму 15000 руб.

- Перспектива на следующий учебный год (в том числе мероприятия с указанием формы, названия, целевой аудитории и конкретных сроков проведения):

- Открытый семейный туристический слет среди дошкольных образовательных учреждений «В ОДНОЙ СВЯЗКЕ» (сентябрь 2022);

- II городская семейная спартакиада по туризму среди дошкольных образовательных учреждений «В ОДНОЙ СВЯЗКЕ» (октябрь 2022 – май 2023);

- Городской фестиваль по скалолазанию среди дошкольников «Восхождение на Полюд» (ноябрь 2022);

- Семейный туристический форум для педагогов, детей и их родителей «КОМПАС» (март 2023).

Подумайте и ответьте на вопросы:

- Какова идея, стимулирующая людей сделать выбор в пользу вашей ДОО? Преимущества. Ценности. Индивидуальность. Соответствие запросу родителей (законных представителей)

Мероприятия проекта проводились с целью развития детского и семейного туризма, с учетом эпидемиологической обстановки и сменности работы родителей, для удобства, были организованы очные и дистанционные этапы. Преимущества – мероприятия проводились по плану (1-2 в месяц), чтобы успели подготовиться и не надоедали.

Ценности – расстановка приоритетов на здоровье, совместное полезное времяпровождение, воспитание семейных ценностей

Индивидуальность – каждая команда смогла показать свои творческие способности и спортивные умения; дети и взрослые проходили этапы индивидуально, но в общий зачет.

Соответствие запросу родителей (законных представителей) – в мероприятиях принимали участие только заинтересованные семьи, некоторые команды очень сдружились и стали теснее общаться, планируют совместные мероприятия самостоятельно (походы, отдых).

При проведении мероприятий спартакиады в полном объеме были решены задачи:

- в дошкольных образовательных учреждениях города Березники выявлены семьи, увлеченные туризмом;

- создан клуб родителей, воспитывающих дошколят, заинтересованных туризмом;

- к подготовке выступлений и мероприятий привлечены педагоги 8 дошкольных образовательных учреждений города Березники для помощи семьям, желающим принять участие в спартакиаде;

- созданы условия для приобщения большого количества семей к туристическим мероприятиям (в 8 конкурсных этапах принимали участие 120 человек, из них 60 детей и 60 родителей).

Итого: постоянными активными участниками стали 8 дошкольных образовательных учреждений г.Березники, общий охват мероприятиями Спартакиады составил 1454 человека, их них - 744 ребенка.

- Определите:

- степень позитивности восприятия ДОО целевой аудиторией - 10,

- установление коммуникации (атрибуты, бренд бук, реклама, мероприятия, отзывы) - 10.

3. Повысился ли профессиональный уровень педагогических работников в ходе реализации проекта и с чем это связано?

У команды по реализации проекта повысилось умение сотрудничать с родителями и педагогами других ДОУ, налаживать связи с организациями и предприятиями. Повысились общие компетенции в области организации и проведения общегородских мероприятий.

- Повысилась ли активность родителей (законных представителей) в ходе реализации проекта и с чем это связано?

Активность родителей (законных представителей) на протяжение всего проекта не падала, как зашли в мероприятия, так и закончили все 15 семейных команд. Были 3 конкурсных этапа, в которых было по 14 и 13 команд, уменьшение количества было связано со сменным графиком работы родителей.

- Какие изменения произошли в МТО, РППСДОО в ходе реализации проекта?

Материально-техническое оснащение ДОУ улучшилось: приобретены предметы длительного пользования, которые используются в образовательной деятельности с дошкольниками – скалодром, палатки, плакат - растяжка.

- Нашел ли отражение Ваш проект в программе развития ДОО, ООП ДО, РПВ? Если да, то в чем конкретно? Если нет, то планируется ли это сделать в ближайшее время?

Разработан проект развития бренда ДОУ «В одной связке», как составляющая часть Программы развития ДОУ. Планируется внесение изменений в ООП ДО и РПВ (дополнить вариативную часть).

- Что способствовало, а что препятствовало в реализации проекта за отчетный период?

Реализации проекта способствовала заинтересованность команды ДОУ, поддержка администрации (в лице заведующего Горяновой Н.И.), активное сотрудничество с партнерами (филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим», МАУ ДО «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий»).

- Какую помощь необходимо оказать Вам в реализации проекта по разработке бренда на следующий учебный год? (запрос в Управление образования, МАУ ЦСОиРО для включения в план работы на 2022-2023 уч.г.)

Включение в план работы Управление образования, МАУ ЦСОиРО на 2022-2023 уч.г. и информационная поддержка в проведении мероприятий (информирование других ДОУ, размещение постов, роликов):

- Открытый семейный туристический слет среди дошкольных образовательных учреждений «В ОДНОЙ СВЯЗКЕ» (сентябрь 2022);

- II городская семейная спартакиада по туризму среди дошкольных образовательных учреждений «В ОДНОЙ СВЯЗКЕ» (октябрь 2022 – май 2023);

- Городской фестиваль по скалолазанию среди дошкольников «Восхождение на Полюд» (ноябрь 2022);

- Семейный туристический форум для педагогов, детей и их родителей «КОМПАС» (март 2023).

9. Насколько Вы удовлетворены работой по реализации проекта в 2021-2022 учебном году – 10.